## Orçamento Sintético
Obra |  |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
Reforma do Conselho de Arquitetura e Urbanismo V2 |  |  |  | SINAPI - 08/2022 - Pará ORSE - 02/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará |  |  | 31,48% | Não Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit c/ BDI | Total | (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 134973.6274 | 13.65%
1.1 | 98459 | SINAPI | Tapume com telha Metálica | m² | 67.5 | 102.19 | 134.3594 | 9069.2603 | 0.9174%
1.2 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 16 | 159.67 | 209.9341 | 3358.9459 | 0.3398%
1.3 | 10786 | SEDOP | Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem | M²/Mês | 780 | 11.82 | 15.5409 | 12121.9301 | 1.226%
1.4 | 10009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 665 | 5.1 | 6.7055 | 4459.1442 | 0.451%
1.5 | 90 | Próprio | Administração local da obra (Arquiteto / Engenheiro Pleno, Mestre de Obras / Encarregado Geral) | Mês | 6 | 9708.03 | 12764.1178 | 76584.7071 | 7.747%
1.6 | Própria 23 | Próprio | Mobilização e Desmobilização | un | 1 | 500 | 657.4 | 657.4 | 0.0665%
1.7 | Própria 24 | Próprio | Vigia Noturno / finais de semana e feriados | Mês | 6 | 3324.2 | 4370.6582 | 26223.949 | 2.653%
1.8 | 11170 | SEDOP | Licenças e taxas da obra | un | 1 | 1900.13 | 2498.2909 | 2498.2909 | 0.2527%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 21800.9171 | 2.205%
2.1 | 20756 | SEDOP | Demolição manual de concreto armado | m³ | 26.85 | 545.76 | 717.5652 | 19266.6269 | 1.949%
2.2 | 20020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 13 | 26.55 | 34.9079 | 453.8032 | 0.0459%
2.3 | 20174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 17 | 93.08 | 122.3816 | 2080.4869 | 0.2104%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 14899.7391 | 1.507%
3.1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 64.5 | 72.64 | 95.5071 | 6160.2061 | 0.6231%
3.2 | 30254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 19.35 | 16.32 | 21.4575 | 415.2033 | 0.042%
3.3 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 47.34 | 133.74 | 175.8414 | 8324.3296 | 0.842%
4 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 12025.1283 | 1.216%
4.1 |  |  | BLOCOS E CINTAS |  |  |  |  | 12025.1283 | 1.216%
4.1.1 | 40257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 1.54 | 811.12 | 1066.4606 | 1642.3493 | 0.1661%
4.1.2 | 50036 | SEDOP | Forma de madeira | m² | 13.57 | 104.37 | 137.2257 | 1862.1524 | 0.1884%
4.1.3 | 50038 | SEDOP | Armação p/ concreto | KG | 157.9 | 15.57 | 20.4714 | 3232.4397 | 0.327%
4.1.4 | 50736 | SEDOP | Concreto FCK=30 MPA, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 4.29 | 937.54 | 1232.6776 | 5288.1869 | 0.5349%
5 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 110860.7183 | 11.21%
5.1 |  |  | VIGAS, PILARES E LAJES |  |  |  |  | 87933.0092 | 8.894%
5.1.1 | 100766 | SINAPI | Estrutura metálica em perfil laminado ou solda de em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação, inclusive prime anti corrosivo e sistema de pintura esmalte sintético na cor a ser definida pela fisaclização | KG | 2836.02 | 16.94 | 22.2727 | 63165.8567 | 6.389%
5.1.2 | 050036 | SEDOP | Forma de madeira | m² | 66.41 | 104.37 | 137.2257 | 9113.1571 | 0.9218%
5.1.3 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | KG | 502 | 15.57 | 20.4714 | 10276.6609 | 1.039%
5.1.4 | 050736 | SEDOP | Concreto FCK=30 MPA, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 3.67 | 937.54 | 1232.6776 | 4523.9268 | 0.4576%
5.1.5 | 50771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capeamento) | m² | 3.8 | 170.81 | 224.581 | 853.4078 | 0.08632%
5.2 |  |  | ESTRUTURA DO ELEVADOR |  |  |  |  | 22927.7091 | 2.319%
5.2.1 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.06 | 811.12 | 1066.4606 | 63.9876 | 0.006472%
5.2.2 | 050036 | SEDOP | Forma de madeira | m² | 1.96 | 104.37 | 137.2257 | 268.9623 | 0.02721%
5.2.3 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | KG | 15 | 15.57 | 20.4714 | 307.0715 | 0.03106%
5.2.4 | 050736 | SEDOP | Concreto FCK=30 MPA, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 0.5 | 937.54 | 1232.6776 | 616.3388 | 0.06234%
5.2.5 | 100766 | SINAPI | Estrutura metálica em perfil laminado ou solda de em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação, inclusive prime anti corrosivo e sistema de pintura esmalte sintético na cor a ser definida pela fisaclização | KG | 973 | 16.94 | 22.2727 | 21671.3488 | 2.192%
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 39935.3354 | 4.039%
6.1 | 70051 | SEDOP | Estrutura em mad. lei para telha termo acústica - peça aparelhada | m² | 32.54 | 111.39 | 146.4556 | 4765.6643 | 0.482%
6.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termo acústica, Sanduíche Trapezoidal com aço superior branco e aço inferior tipo forro branco núcleo em PIR com espessura de 30mm | m² | 140.57 | 190.29 | 250.1933 | 35169.6711 | 3.557%
7 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 4166.4697 | 0.4214%
7.1 | 60046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 45 | 70.42 | 92.5882 | 4166.4697 | 0.4214%
8 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 89678.3776 | 9.071%
8.1 |  |  | HIDRO-SANITÁRIO |  |  |  |  | 28052.1961 | 2.837%
8.1.1 |  |  | Água Fria |  |  |  |  | 6768.5211 | 0.6846%
8.1.1.1 | 180108 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 11.93 | 15.04 | 19.7746 | 235.9109 | 0.02386%
8.1.1.2 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 55.21 | 17.81 | 23.4166 | 1292.8298 | 0.1308%
8.1.1.3 | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 3 | 9.48 | 12.4643 | 37.3929 | 0.003782%
8.1.1.4 | 180427 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | UN | 15 | 9.61 | 12.6352 | 189.5284 | 0.01917%
8.1.1.5 | 180238 | SEDOP | Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH) | UN | 22 | 5.72 | 7.5207 | 165.4544 | 0.01674%
8.1.1.6 | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | UN | 2 | 15.91 | 20.9185 | 41.8369 | 0.004232%
8.1.1.7 | 180211 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" | UN | 9 | 70.15 | 92.2332 | 830.099 | 0.08396%
8.1.1.8 | 181518 | SEDOP | Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (caixa d'água) | UN | 4 | 45.81 | 60.231 | 240.924 | 0.02437%
8.1.1.9 | 181401 | SEDOP | Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) | UN | 1 | 24.7 | 32.4756 | 32.4756 | 0.003285%
8.1.1.10 | 181513 | SEDOP | Bucha de redução JS 25x20mm (LH) | UN | 2 | 5.66 | 7.4418 | 14.8835 | 0.001505%
8.1.1.11 | 180229 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH) | UN | 1 | 14.96 | 19.6694 | 19.6694 | 0.00199%
8.1.1.12 | 180221 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) | UN | 4 | 15.86 | 20.8527 | 83.4109 | 0.008437%
8.1.1.13 | 181169 | SEDOP | Tê em PVC - SRM - 20mm x 1/2" (LH) | UN | 9 | 23.36 | 30.7137 | 276.4236 | 0.02796%
8.1.1.14 | 180433 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 20mm-LH | UN | 1 | 8.61 | 11.3204 | 11.3204 | 0.001145%
8.1.1.15 | 180493 | SEDOP | Registro de pressão s/ canopla - 1/2" | UN | 1 | 76.64 | 100.7663 | 100.7663 | 0.01019%
8.1.1.16 | 180461 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 1.000 L | UN | 1 | 2430.48 | 3195.5951 | 3195.5951 | 0.3232%
8.1.2 |  |  | Esgoto |  |  |  |  | 21283.675 | 2.153%
8.1.2.1 | 180508 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) | M | 30 | 87.86 | 115.5183 | 3465.5498 | 0.3505%
8.1.2.2 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 86.57 | 41.02 | 53.9331 | 4668.9881 | 0.4723%
8.1.2.3 | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | M | 18.18 | 33.99 | 44.6901 | 812.4651 | 0.08218%
8.1.2.4 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 6.56 | 24.17 | 31.7787 | 208.4684 | 0.02109%
8.1.2.5 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 5.57 | 18.02 | 23.6927 | 131.9683 | 0.01335%
8.1.2.6 | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 9 | 26.11 | 34.3294 | 308.9649 | 0.03125%
8.1.2.7 | 180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 2 | 16.91 | 22.2333 | 44.4665 | 0.004498%
8.1.2.8 | 180471 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | UN | 10 | 14.85 | 19.5248 | 195.2478 | 0.01975%
8.1.2.9 | 180245 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | UN | 3 | 52.84 | 69.474 | 208.4221 | 0.02108%
8.1.2.10 | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UN | 6 | 31.08 | 40.864 | 245.1839 | 0.0248%
8.1.2.11 | 180485 | SEDOP | Fossa séptica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas | UN | 1 | 5104.9 | 6711.9225 | 6711.9225 | 0.6789%
8.1.2.12 | 180543 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria com tampo em concreto - cap= 50 pessoas | UN | 1 | 3256.79 | 4282.0275 | 4282.0275 | 0.4331%
8.2 |  |  | ELÉTRICO |  |  |  |  | 37703.6584 | 3.814%
8.2.1 | 170075 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | M | 45.79 | 10.22 | 13.4373 | 615.292 | 0.06224%
8.2.2 | 170076 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | 60.4 | 13.93 | 18.3152 | 1106.2359 | 0.1119%
8.2.3 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 27.04 | 15.73 | 20.6818 | 559.236 | 0.05657%
8.2.4 | 171407 | SEDOP | Luva p/ eletr. PVC de 1/2" (IE) | UN | 2 | 4.3 | 5.6536 | 11.3073 | 0.001144%
8.2.5 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 20 | 5.98 | 7.8625 | 157.2501 | 0.01591%
8.2.6 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 42 | 3.32 | 4.3651 | 183.3357 | 0.01854%
8.2.7 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 12 | 23.02 | 30.2667 | 363.2004 | 0.03674%
8.2.8 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 10 | 65.61 | 86.264 | 862.6403 | 0.08726%
8.2.9 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | UN | 2 | 426.24 | 560.4204 | 1120.8407 | 0.1134%
8.2.10 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica Cat 6 - UTP (incl. eletr.,cabo, espelho e conector) | PT | 60 | 414.82 | 545.4053 | 32724.3202 | 3.31%
8.3 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 23922.523 | 2.42%
8.3.1 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ Split (10m) | PT | 10 | 253.58 | 333.407 | 3334.0698 | 0.3372%
8.3.2 | 231085 | SEDOP | Ponto de gás p/ Split até 30.000 BTU's (10m) | PT | 10 | 1565.9 | 2058.8453 | 20588.4532 | 2.083%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 106558.1396 | 10.78%
9.1 | 4345 | ORSE | DIVISÓRIA CHÃO/TETO - 3,35 x 2,50, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, FAB. MOVA, REF. LINHA 86 C, COM PORTA - 0,80 x 2,10 m, ABERTURA 90º | m² | 8.375 | 530.62 | 697.6592 | 5842.8956 | 0.591%
9.2 | 91338 102166 251321 | SINAPI / SEDOP | Porta em Vidro 6 mm, com película de proteção transparente, e Alumínio adonisado preto 3,40X2,10 | m² | 7.14 | 1062.39 | 1396.8304 | 9973.3689 | 1.009%
9.3 | 91338 102166 251321 | SEDOP | Porta em Vidro 6 mm, com película de proteção transparente, e Alumínio adonisado preto 2,83X2,10 | m² | 5.943 | 1062.39 | 1396.8304 | 8301.3629 | 0.8397%
9.4 | 91838 | SEDOP | Porta em Vidro 6 mm, com película de proteção transparente, e Alumínio adonisado preto 2,20X2,10 | m² | 4.62 | 602.25 | 791.8383 | 3658.2929 | 0.37%
9.5 | 91338 102166 251321 | SEDOP | Janela em Vidro , com película de proteção transparente, e Alumínio adonisado preto 1,65X2,10 | m² | 3.465 | 1062.39 | 1396.8304 | 4840.0172 | 0.4896%
9.6 | 91341 | SEDOP | Janela em Alumínio adonisado preto, veneziana industrial 2,44X2,10 | m² | 5.124 | 481.12 | 632.5766 | 3241.3224 | 0.3279%
9.7 | 91338 102161 | SEDOP | Janela em Vidro e Alumínio adonisado preto 1,00X1,00 | m² | 1 | 891.64 | 1172.3283 | 1172.3283 | 0.1186%
9.8 | 91338 102161 | SEDOP | Janela em Vidro e Alumínio adonisado preto 1,22X1,00 | m² | 1.22 | 891.64 | 1172.3283 | 1430.2405 | 0.1447%
9.9 | 91338 102161 | SEDOP | Janela em Vidro e Alumínio adonisado preto 2,21X1,00 | m² | 1.22 | 891.64 | 1172.3283 | 1430.2405 | 0.1447%
9.10 | 91338 102166 251321 | SEDOP | Janela em Vidro 6 mm, com película de proteção transparente, e Alumínio adonisado preto 4,90 X2,40 | m² | 11.76 | 1062.39 | 1396.8304 | 16426.7252 | 1.662%
9.11 | 91338 102166 251321 | SEDOP | Janela em Vidro 6 mm, com película de proteção transparente, e Alumínio adonisado preto 3,02X2,40 | m² | 7.248 | 1062.39 | 1396.8304 | 10124.2265 | 1.024%
9.12 | 91338 102166 251321 | SEDOP | Janela em Vidro 6 mm, com película de proteção transparente, e Alumínio adonisado preto 2,10X2,40 | m² | 5.04 | 1062.39 | 1396.8304 | 7040.0251 | 0.7121%
9.13 | 91338 102161 | SEDOP | Balancim em Vidro e Alumínio adonisado preto 1,00X0,50 | m² | 0.5 | 891.64 | 1172.3283 | 586.1641 | 0.05929%
9.14 | 91338 102161 | SEDOP | Balancim em Vidro e Alumínio adonisado preto 1,70X0,50 | m² | 0.85 | 891.64 | 1172.3283 | 996.479 | 0.1008%
9.15 | 91338 102161 | SEDOP | Balancim em Vidro e Alumínio adonisado preto 2,10X0,50 | m² | 1.05 | 891.64 | 1172.3283 | 1230.9447 | 0.1245%
9.16 | 91338 102161 | SEDOP | Balancim em Vidro e Alumínio adonisado preto 3,10X0,50 | m² | 1.55 | 891.64 | 1172.3283 | 1817.1088 | 0.1838%
9.17 | 91514 | SEDOP | Box em Blindex 10 mm incolor com moldura em alumínio adonisado preto 5cm | m² | 3.23 | 943.82 | 1240.9345 | 4008.2186 | 0.4054%
9.18 | 91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 751.03 | 987.4542 | 987.4542 | 0.09988%
9.19 | 91287 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. | UN | 1 | 154.16 | 202.6896 | 202.6896 | 0.0205%
9.20 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 298.6 | 392.5993 | 392.5993 | 0.03971%
9.21 | 91508 | SEDOP | Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens de 0,8x2,10m | UN | 2 | 1040.57 | 1368.1414 | 2736.2829 | 0.2768%
9.22 | 91505 | SEDOP | DIVISÓRIA ARTICULADA - 5,90 x 2,45 m, 05 FOLHAS DE CORRER, FAB. SPR, LINHA PRATA 90mm | m² | 14.75 | 461.82 | 607.2009 | 8956.2138 | 0.9059%
9.23 | 241470 | SEDOP | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2” espaçados de 1,20m, travessa superior de 2”, fixado com chumbador mecânico, conforme projeto arquitetônico e seus detalhes | m | 34.1 | 248.98 | 327.3589 | 11162.9386 | 1.129%
10 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 69640.913 | 7.044%
10.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 90 | 11.69 | 15.37 | 1383.3011 | 0.1399%
10.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 90 | 47.73 | 62.7554 | 5647.9864 | 0.5713%
10.3 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 130.56 | 40.75 | 53.5781 | 6995.1567 | 0.7076%
10.4 | 80 | Próprio | Porcelanato SIXTIES WHITE BR, 5x5cm - DECORTILES | m² | 64.34 | 474.05 | 623.2809 | 40101.8957 | 4.056%
10.5 | 81 | Próprio | METRO WHITE, 10x20cm - FAB. ELIANE | m² | 33.4 | 145.62 | 191.4612 | 6394.8033 | 0.6468%
10.6 | 37 | Próprio | Tábua 6 1/2"x7/8" sucupira - contra-fiada conforme paginação | m² | 26 | 266.72 | 350.6835 | 9117.7699 | 0.9223%
11 |  |  | PISOS E FORRO |  |  |  |  | 103741.6363 | 10.49%
11.1 | 83 | Próprio | MATERIA PETROLEO NA 80 x 80 cm - FAB. ELIANE | m² | 25.66 | 280.72 | 369.0907 | 9470.8662 | 0.958%
11.2 | 260728 | SEDOP | Piso intertravado paver retângular, 0,10 x 0,20 m, esp. 0,06 m, na cor concreto, acabamento polido, inclusive colchão de areia com 10% de cimento | m² | 61.72 | 125.75 | 165.3361 | 10204.5441 | 1.032%
11.3 | 88 | Próprio | FOLK GREY 120 x 60 cm - Fabricação Portobelo | m² | 12.43 | 283.03 | 372.1278 | 4625.5491 | 0.4679%
11.4 | 130122 | SEDOP | Piso vinílico Strata Loup, 1,80 x 0,23 m, espessura 3mm - fabricação Belaulieu ou similar | m² | 192.15 | 117.77 | 154.844 | 29753.2738 | 3.01%
11.5 | 87 | Próprio | FOLK DESERT 120 x 60 cm - Fabricação Portobelo | m² | 14.9 | 283.03 | 372.1278 | 5544.7049 | 0.5608%
11.6 | 130233 | SEDOP | Piso cimentado com juntas plásticas, desempenado, polido com resina para concreto, inclusive lastro de concreto com espessura mínima de 5 cm | m² | 162 | 64.63 | 84.9755 | 13766.0349 | 1.392%
11.7 | 120734 | SEDOP | Soleiras em Granito São Gabriel | m² | 3 | 647.04 | 850.7282 | 2552.1846 | 0.2582%
11.8 | 141368 | SEDOP | Forro em gesso acartonado estruturado, inclusive junta de dilatação periférica em todos os ambientes | m² | 215.9 | 98.02 | 128.8767 | 27824.4787 | 2.814%
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 64651.0143 | 6.539%
12.1 | 151285 | SEDOP | Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa | m² | 956.86 | 48.58 | 63.873 | 61117.5035 | 6.182%
12.2 | 100745 | SINAPI | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas, executado em obra | m² | 142.12 | 18.91 | 24.8629 | 3533.5108 | 0.3574%
13 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 37246.5984 | 3.767%
13.1 | 190230 | SEDOP | Torneira plástica de 1/2" | UN | 2 | 45.83 | 60.2573 | 120.5146 | 0.01219%
13.2 | 54 | Próprio | Lavatório Izy , Cor branco, Linha Izy, Ref. L.100.17, Fáb.. Deca | UN | 1 | 843.47 | 1108.9944 | 1108.9944 | 0.1122%
13.3 | 55 | Próprio | Bancada em granito Via láctea, com testeira de 25 cm, para cuba de apoio. 0,45X1 | UN | 3 | 883.94 | 1162.2043 | 3486.6129 | 0.3527%
13.4 | 56 | Próprio | Cuba de apoio retangular, Cor branco, Ref. l.107.17, Fáb.. Deca | UN | 3 | 1211.26 | 1592.5646 | 4777.6939 | 0.4833%
13.5 | 57 | Próprio | Bacia convencional conforto sem abertura frontal, Cor branco, Linha Vogue Conforto, Ref. P.510.17 | UN | 1 | 1194.57 | 1570.6206 | 1570.6206 | 0.1589%
13.6 | 58 | Próprio | Bacia para caixa acoplada, Cor Branco, Linha Axis, Ref. P.470.17, Fabricação Deca | UN | 3 | 1145.12 | 1505.6038 | 4516.8113 | 0.4569%
13.7 | 59 | Próprio | Dispenser em aço inox para sabão ou álcool em gel, Acabamento em aço inox Scotch brite, Cód. 94532032, Fáb.. Tramontina | UN | 1 | 581.57 | 764.6482 | 764.6482 | 0.07734%
13.8 | 60 | Próprio | Dispenser para papel toalha em aço inox, Acabamento em aço inox Scotch brite, Cód. 94532031, Fáb.. Tramontina | UN | 3 | 1001.66 | 1316.9826 | 3950.9477 | 0.3996%
13.9 | 61 | Próprio | Torneira de parede para lavatório, Linha izy Plus, Ref. 1178.c24, Fáb.. Deca | UN | 3 | 575.75 | 756.9961 | 2270.9883 | 0.2297%
13.10 | 89 | Próprio | Torneira de mesa conforto bica alta para lavatório, Linha link, Ref. 1196.C.LNK, Fáb.. Deca | UN | 1 | 587.97 | 773.063 | 773.063 | 0.0782%
13.11 | 63 | Próprio | Torneira de mesa para cozinha, Acabamento cromado, Linha Fast, Ref. 1167.C59, Fáb.. Deca | UN | 1 | 771.17 | 1013.9343 | 1013.9343 | 0.1026%
13.12 | 64 | Próprio | Válvula hydra duo flux ref. 2540 deca | UN | 1 | 576.7 | 758.2452 | 758.2452 | 0.0767%
13.13 | 65 | Próprio | Sifão para lavatório, Acabamento cromado, Linha $ Sifão p/Banheiro, Ref. 1684.C.100.112, Fáb.. Deca | UN | 4 | 945.71 | 1243.4195 | 4973.678 | 0.5031%
13.14 | 66 | Próprio | Ducha higiênica com registro e derivação, Acabamento cromado, Linha Duna clássica, Ref. 1984.C64.ACT.CR, Fáb.. Deca | UN | 4 | 923.67 | 1214.4413 | 4857.7653 | 0.4914%
13.15 | 67 | Próprio | Chuveiro com entrada de ar e tubo de parede, Acabamento cromado, Linha Deca Balance 12, Ref. 1954.C.CT.ARE, Fáb.. Deca | UN | 1 | 702.21 | 923.2657 | 923.2657 | 0.09339%
13.16 | 68 | Próprio | Papeleira com rolete de plástico, Acabamento em louça, Cor Branco, Linha Acessórios de Louça, Ref. A.480.17, Fáb.. Deca | UN | 4 | 149.86 | 197.0359 | 788.1437 | 0.07972%
13.17 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | M | 1.6 | 280.78 | 369.1695 | 590.6713 | 0.05975%
14 |  |  | EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO |  |  |  |  | 14776.9583 | 1.495%
14.1 | 231309 | SEDOP | Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter | UN | 2 | 2913.45 | 3830.6041 | 7661.2081 | 0.7749%
14.2 | 231311 | SEDOP | Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter | UN | 1 | 5412.04 | 7115.7502 | 7115.7502 | 0.7198%
15 |  |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 29579.3449 | 2.992%
15.1 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiação) | UN | 29 | 27.26 | 35.8414 | 1039.402 | 0.1051%
15.2 | 170333 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiação) | UN | 7 | 26.53 | 34.8816 | 244.1715 | 0.0247%
15.3 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiação) | UN | 8 | 35.8 | 47.0698 | 376.5587 | 0.03809%
15.4 | 170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiação) | UN | 3 | 48.06 | 63.1893 | 189.5679 | 0.01917%
15.5 | 170963 | SEDOP | Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiação) | UN | 1 | 53.71 | 70.6179 | 70.6179 | 0.007143%
15.6 | 41 | Próprio | Luminária calha c/ 1lampada 18w | UN | 41 | 101.07 | 132.8868 | 5448.3603 | 0.5511%
15.7 | 42 | Próprio | Luminária de embutir Square MR 11 na cor branca fáb.. Stella c/ lâmpada | UN | 12 | 143.07 | 188.1084 | 2257.3012 | 0.2283%
15.8 | 43 | Próprio | Fita de LED 12W-2700K 5m | UN | 5 | 536.07 | 704.8248 | 3524.1242 | 0.3565%
15.9 | 44 | Próprio | Trilho Eletrificado Stella SD1020PTO 2 Metros Preto. c/ 5 spots 14w | UN | 1 | 732.17 | 962.6571 | 962.6571 | 0.09737%
15.10 | 45 | Próprio | Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20 c/ lâmpada | un | 4 | 219.14 | 288.1253 | 1152.5011 | 0.1166%
15.11 | 46 | Próprio | Luminária balizador de solo Spur efeito 2W Fáb.. Stella | UN | 16 | 204.22 | 268.5085 | 4296.1353 | 0.4346%
15.12 | 47 | Próprio | Luminária espeto focco 7W Fáb.. Stella | UN | 3 | 315.12 | 414.3198 | 1242.9593 | 0.1257%
15.13 | 171183 | SEDOP | Patch Cord Cat6 2,5 m - Certificado | UN | 60 | 27.9 | 36.6829 | 2200.9752 | 0.2226%
15.14 | 98302 | SINAPI | Patch panel 24 portas cat 6e | UN | 3 | 1220.67 | 1604.9369 | 4814.8107 | 0.487%
15.15 | 171178 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | UN | 2 | 669 | 879.6012 | 1759.2024 | 0.1779%
16 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 129858.0985 | 13.14%
16.1 | 131288 | SEDOP | Granito verde Ubatuba (Para Bancada) | m² | 2 | 438.73 | 576.8422 | 1153.6844 | 0.1167%
16.2 | 90822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 50.44 | 426.38 | 560.6044 | 28276.8871 | 2.86%
16.3 | 69 | Próprio | Motor para portão telescópico | UN | 1 | 882.36 | 1160.1269 | 1160.1269 | 0.1173%
16.4 | 115 | Próprio | Plataforma elevatória Vertical Modelo Sofity, port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar | un | 1 | 75500 | 99267.4 | 99267.4 | 10.04%
17 |  |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 4236.2496 | 0.4285%
17.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 472.43 | 6.82 | 8.9669 | 4236.2496 | 0.4285%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 751923.6884
[5 empty] | Total do BDI |  | 236705.5771
[5 empty] | Total Geral |  | 988629.2655
Alessandro José Solano Reis
Engenheiro Civil – CREA 10.976-D / PA

## Cronograma Físico-financeiro
Obra: |  |  |  | B.D.I. | 31,48% | [8 empty] | Encargos Sociais
Reforma do Conselho de Arquitetura e Urbanismo |  |  |  | SINAPI - 08/2022 - Pará ORSE - 02/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará | [9 empty] | Não Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 134973.6274 | 13.6526 | 62762.7367 | 46.5 | 14172.2309 | 10.5 | 14172.2309 | 10.5 | 14172.2309 | 10.5 | 14172.2309 | 10.5 | 15521.9672 | 11.5 | 134973.6274 | 100
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 21800.9171 | 2.2052 | 21800.9171 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21800.9171 | 100
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 14899.7391 | 1.5071 | 14899.7391 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14899.7391 | 100
4 | INFRA-ESTRUTURA | 12025.1283 | 1.2163 | 8417.5898 | 70 | 3607.5385 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12025.1283 | 100
5 | ESTRUTURA | 110860.7183 | 11.2136 | 33258.2155 | 30 | 66516.431 | 60 | 11086.0718 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110860.7183 | 100
6 | COBERTURA | 39935.3354 | 4.0395 | 0 |  | 0 |  | 3993.5335 | 10 | 23961.2012 | 60 | 11980.6006 | 30 | 0 |  | 39935.3354 | 100
7 | PAREDES | 4166.4697 | 0.42144 | 0 |  | 1249.9409 | 30 | 1666.5879 | 40 | 1249.9409 | 30 | 0 |  | 0 |  | 4166.4697 | 100
8 | INSTALAÇÕES | 89678.3776 | 9.071 | 4483.9189 | 5 | 17935.6755 | 20 | 17935.6755 | 20 | 17935.6755 | 20 | 26903.5133 | 30 | 4483.9189 | 5 | 89678.3776 | 100
9 | ESQUADRIAS | 106558.1396 | 10.7784 | 0 |  | 0 |  | 31967.4419 | 30 | 42623.2558 | 40 | 31967.4419 | 30 | 0 |  | 106558.1396 | 100
10 | REVESTIMENTOS | 69640.913 | 7.0442 | 0 |  | 13928.1826 | 20 | 13928.1826 | 20 | 20892.2739 | 30 | 20892.2739 | 30 | 0 |  | 69640.913 | 100
11 | PISOS E FORRO | 103741.6363 | 10.4935 | 0 |  | 0 |  | 25935.4091 | 25 | 31122.4909 | 30 | 41496.6545 | 40 | 5187.0818 | 5 | 103741.6363 | 100
12 | PINTURA | 64651.0143 | 6.5395 | 0 |  | 0 |  | 12930.2029 | 20 | 12930.2029 | 20 | 19395.3043 | 30 | 19395.3043 | 30 | 64651.0143 | 100
13 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 37246.5984 | 3.7675 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14898.6394 | 40 | 22347.9591 | 60 | 37246.5984 | 100
14 | EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO | 14776.9583 | 1.4947 | 0 |  | 0 |  | 2955.3917 | 20 | 2955.3917 | 20 | 2955.3917 | 20 | 5910.7833 | 40 | 14776.9583 | 100
15 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 29579.3449 | 2.992 | 0 |  | 5915.869 | 20 | 5915.869 | 20 | 5915.869 | 20 | 8873.8035 | 30 | 2957.9345 | 10 | 29579.3449 | 100
16 | DIVERSOS | 129858.0985 | 13.1352 | 0 |  | 19478.7148 | 15 | 25971.6197 | 20 | 25971.6197 | 20 | 25971.6197 | 20 | 32464.5246 | 25 | 129858.0985 | 100
17 | LIMPEZA GERAL | 4236.2496 | 0.4285 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4236.2496 | 100 | 4236.2496 | 100
| TOTAL | 988629.2655 | 100 | 145623.1171 |  | 142804.5831 |  | 168458.2164 |  | 199730.1523 |  | 219507.4735 |  | 112505.7232 |  | 988629.2655
| % |  |  | 14.73% |  | 14.44% |  | 17.04% |  | 20.2% |  | 22.2% |  | 11.38%
| ACUMULADO |  |  | 145623.1171 |  | 288427.7002 |  | 456885.9165 |  | 656616.0689 |  | 876123.5424 |  | 988629.2655
| % ACUMULADO |  |  | 14.73% |  | 29.17% |  | 46.21% |  | 66.42% |  | 88.62% |  | 100%
Augusto Monteiro
Engº Civil CREA 29930-D/PA